蒲城县教育局

关于印发《蒲城县“教育信息化管理机构”标准化建设

实施方案》的通知

各初中、县直单位：

为了贯彻落实《陕西省教育信息化十年发展规划（2011-2020）》和陕教保[2013]8号、渭教基[2013]50号文件精神，结合我县教育信息化工作实际，县局制定了《蒲城

县“教育信息化管理机构”标准化建设实施方案》。现印发你们，请认真贯彻执行。

蒲城县教育局

2013年8月26日

蒲城县“教育信息化管理机构”标准化建设实施方案

为贯彻落实《陕西省教育信息化十年发展规划（2011-2020）》和陕教保[2013]8号、渭教基[2013]50号文件精神，结合我县教育信息化工作实际，特制定本方案。

一、指导思想

以十八大精神为指导，以“双高双普”为契机，全面贯彻落实科学发展观，坚持教育优先发展战略，以办人民满意教育为宗旨，以提高教育教学质量为核心，以科学规划、合理建设、跟踪管理为主要内容，探讨新形势下教育信息化发展的新策略、新途径，着力推进优质教育资源和信息化学习环境建设，提高信息技术应用水平，创新教育模式和学习方式，推动全县教育信息化健康持续发展。

二、建设目标

健全机构、落实责任，形成“一把手”负责的教育信息化管理体制；优化岗位及人员配置，形成归口管理、统筹规划、需求驱动、运行顺畅的工作运行机制；加大常规管理和督查力度，逐步形成督导与激励机制；统筹规划、合理建设，建立有效的教育信息化经费保障机制。

三、实施步骤

全县教育信息化管理机构标准化建设工作按以下步骤实施：

第一阶段（6月10日-6月30日）：研究制定实施方案。认真学习中省市关于教育信息化的相关文件精神，明确省教育厅教育信息化管理机构标准化建设的要求和任务，研究我县教育发展实际，制定印发《蒲城县教育信息化管理机构标准化建设工作实施方案》。县直学校、各高中以校为单位，初中、小学以辖区为单位制定实施方案。

第二阶段（6月30日-7月30日）：成立教育信息化管理机构。县教育局将按照省、市有关要求，成立蒲城县教育系统信息化工作领导小组，依照《陕西省市(县)电化教育馆(中心)建设标准》和《陕西省市(县)电化教育馆(中心)评估办法》的要求，为县电化教育中心足额配备行政管理和技术业务干部，在基层学校设立电教处室或设置电教岗位，形成一支结构合理、业务精通、充满活力的专业化队伍。县电化教育中心要从全县范围内聘请一批信息化专家、学者，组建我县教育信息化专家咨询委员会，定期开展交流研讨活动，及时为我县教育信息化建设工作提供科学合理的决策依据，保障我县教育信息化科学发展。

第三阶段（7月30日-8月30日）：自查整改迎接验收阶段。按照省市安排， 8月份市教育局将对各县区管理机构标准化建设情况进行初验， 10月份省教育厅将对各县区管理机构标准化建设进行验收，通报验收结果。县局将在8月30日前，对照《评估指标》对基层学校管理机构标准化建设进行自查评估验收并向市教育局提交验收申请，对自查评估验收中发现的问题及时进行整改，确保我县教育信息化管理机构建设工作在省市验收中取得好成绩。

四、保障措施

1、成立蒲城县教育信息化管理机构标准化建设领导小组，统筹规划全县教育信息化发展，具体负责项目规划、资金落实、项目实施、教学应用、督查指导等各项工作。

组  长：雷林瑞

副组长：杨西庆   澹台典谱   张建国

王冬印   吴庚年    苏耀锋

涂彦民   杨延军    徐长德

成  员：李军锋   来 雄    曹会保  郭宏伟

赵新文  曹贵龙

领导小组下设办公室，办公室设在电教中心，主任由徐长德兼任，具体负责日常工作。

2、依照县级标准化电教馆（中心）建设指标要求，在电教中心增设蒲城县教育信息化专家咨询部，通过优化重组、县域聘请等方式，组建一支结构合理、业务精通、充满活力的专业化信息技术队伍，以保障全县教育信息化的科学决策。

3、充分发挥信息化管理机构的行政管理职能。县教育信息化管理领导小组要充分发挥在教育信息化建设中的重大决策作用，定期召开会议，专题研究省、市发展规划和有关会议精神，制定完善适合我县发展的教育信息化发展计划、建设方案与工作蓝图，并及时统筹、协调各部门在教育信息化建设中发挥积极作用。电教中心作为全县教育信息化建设的业务管理中心和技术支撑中心，要精心安排，扎实推进，确保教育信息化各项工作科学、实效、有序开展，推进应用常态化。县教育督导室、教研室要努力发挥其在教育信息化建设中的业务指导、应用培训、督查指导职能，努力推动我县教育信息化工作健康持续发展。

4、建立健全教育信息化发展的资金投入机制和办法。县局将积极协调县级财政，按年度把教育信息化建设和运行维护经费列入年度财政预算，并予以足额拨付，以保障全县教育信息化建设经费投入及时到位。各基层学校也要按照省市相关文件精神，在学校公用经费中列出一定比例的资金用于信息化建设。

5、建立健全基层学校教育信息化组织管理体系。

(1)各学区要成立教育信息化领导小组。各学区要成立以高中校长为组长，主管副校长、学区各初中校长为成员的教育信息化领导小组，明确专人负责本学区教育信息化日常管理和业务工作。统筹安排本学区信息化建设与应用工作，研究解决学区内推进教育信息化过程中遇到的各种问题。

(2)各学校要设立教育信息化技术业务管理机构或岗位。各学校要设立负责学校信息化发展规划、信息化基础设施建设、学生信息技术教育、教师教育技术能力提高、信息技术与教育教学深度融合发展、优质教育资源建设与共享等工作的管理机构或专业岗位。具体要求如下：

师生人数在1000人以上的中小学，设立电教处；师生人数在500人以上的中小学，要确定一名校级领导负责教育信息化技术业务管理工作，按1岗/500人的标准（不含信息技术老师）设置教育信息化技术业务管理岗位（电教员）；师生人数500人以下的中小学，要确定一名校级领导负责教育信息化技术业务管理工作，至少设置一个教育信息化技术业务管理岗位（电教员）。

二〇一三年八月