蒲城县教育局2016-2017年度

“一师一优课、一课一名师”活动实施方案

一、目标任务

总体目标：充分调动广大中小学教师应用信息技术的积极性、主动性和创造性，推动信息技术和优质数字教育资源常态化应用；建设一支善用信息技术和优质数字教育资源开展教学活动的骨干教师队伍；促进信息技术与教育教学深度融合，提高教育教学质量。

总体任务：2016-2017年度全县所有专任教师必须参与“一师一优课，一课一名师”晒课阶段活动, 实际晒课教师数占教师统计数的比例为98%以上，每位注册教师在网上“晒课”不少于1节，全县总优课数不少于1800节。

二、活动组织

县教育局教师发展中心牵头，县电教中心负责过程组织、技术支持，县教研室负责课堂教学指导工作，具体如下：

- 教师发展中心

在活动中负责具体实施方案的制定，落实开展活动所需的各项经费，协调相关部门，明确工作职责和目标、任务，做好活动的宣传工作，健全工作机制，组织和动员广大中小学教师积极参与活动。

责任人：李小龙

- 县电教中心

做好活动的具体实施工作，负责活动平台、资源等相关技术指导，为学校和教师提供相关技术培训，及时解决活动中出现的各种技术问题，在学校和教师创建“优课”的过程中及时提供技术和资源支持。

责任人：徐长德

- 县教研室

要为教师利用信息技术和数字教育资源转变教学方式、创新教学方法、改变课堂教学提供理论和实践指导，帮助教师总结凝练信息技术与课堂教学紧密结合的典型案例和创新模式；要结合网上“晒课”和“优课”征集，“晒”前做好备课磨课；“晒”中组织看课、评课、开展网络教研；“晒”后组织专家做好“优课”评审工作。

责任人：杨延军

- 各片区、县直学校

要成立相应的组织机构，制定实施方案，落实相关单位部门和人员责任，扎实有效组织开展本年度工作。

三、活动范围

蒲城县所有公民办中小学校，各年级各学科的教师均须参加。

四、活动方式

（一）网上“晒课”。

各片区（学校）要组织教师在规定的时间内登录国家教育资源公共服务平台（http://www.eduyun.cn），利用国家平台提供的“晒课”功能进行实名制网上晒课。要求每名专任教师至少在国家平台“晒”一堂课。

为了推动教育教学模式创新，扩大优质教育资源覆盖面，要求参加活动的教师在完成国家平台的“晒课”后，再登录陕西省教育厅陕西人人通综合服务平台（http://www.sneduyun.com）进入“晒课”频道上传自己的“晒课”资源，确保所有优课都能做到“一课双传”。

1．版本要求。

“晒课”教材的版本为经教育部审定的中小学教材,以教育部公布的2016年度教学用书目录为准（教基二厅〔2016〕12号）。

2．晒课内容。

教师所提交的网上晒课内容应包括：一堂利用信息技术开展课堂教学的完整教学设计、所用课件及相关资源（或资源链接）、课堂实录（可选，拟参加教育部“优课”遴选的为必选）和评测练习（可选）等。

晒课内容须符合义务教育课程标准和普通高中课程标准（实验）的理念和要求，体现信息技术与学科性质和特点的融合，注重展现利用信息技术创新教学方法、有效解决教育教学的重难点问题。

教师所提交的内容须为本人教学实践中所产生的内容，不得冒名顶替，杜绝抄袭，引用资料须注明出处和原作者。

鼓励教师上传课堂实录，课堂实录（指教学过程视频）应展现课堂教学的完整过程（最低不少于30分钟），画面清晰。课堂实录片头不超过5秒，应包括课程名称、年级、上/下册、版本、单位、主讲教师姓名等基本信息。课堂实录分辨率在720*576或以上，视频数据不大于1G，码流为0.5—1Mbps。

各片区（学校）要充分利用现有的录播教室，提高学科教师和电教人员对录播环境的熟练操作能力，确保教师有良好的“晒课”录制环境。

3．晒课时间。

晒课采取按学段分阶段传课的方式，不同学段“晒课”上传时间安排如下：

高中：3月1日-5月31日

初中：3月1日-6月30日

小学4-6年级：4月1日-7月31日

小学1-3年级：5月1日-8月31日

国家平台在各个时间截点后系统将自动关闭其指定学段的晒课功能，望各个学段严格按照时间安排进行晒课。

（二）评审推荐“优课”。

县电教中心、教研室要密切配合，在网上“晒课”的基础上，认真组织开展“优课”评审推荐。按照“晒课”节数的20%评出县级“优课”，并将县级优课中的20%推荐到市级，参加市级“优课”征集。推荐市级的“优课”要实现各学段各学科全覆盖，所有学科都必须有县级“优课”，及推荐到市级的“优课”。

“优课”评审推荐工作利用国家平台提供的“评审”、“推荐”功能进行。2017年8月27日前完成县级“优课”评审推荐工作。

五、有关事项

（一）教师进入国家平台（http://www.eduyun.cn）必须进行实名注册；并且用教师注册成功的账号进行网上“晒课”操作。“晒课”后待学校管理员审核通过后才算正式晒课完毕。教研人员进入国家平台（http://www.eduyun.cn）实名注册教研人员（专家）身份，在“优课”推荐阶段对优课进行评选、推荐。（教研员角色的用户不能进行晒课）

（二）县教育局将建立周通报制度，在蒲城教育网予以公布。对于活动开展缓慢，严重影响全县总体进度的片区、学校，教育局将予以全县通报批评，4月底进行第一次通报排名。

六、活动奖励

本次活动结束后，县教育局将对获得县级“优课”的教师、组织工作优秀的片区（学校）和优秀管理员进行表彰。

七、活动咨询和服务

1．国家平台“一师一优课、一课一名师”活动客服

客服电话：4008980910      QQ客服：4008980910

微信公众号：CN1s1k

2. 陕西省教育厅“陕西教育人人通综合服务平台”支持服务电话：400-715-6688