关于征求《蒲城县创建省级社区教育实验区实施方案（征求意见稿）》意见的函

各有关单位：

根据《渭南市教育局 蒲城县人民政府深化职业教育改革备忘录》等相关文件精神和工作要求，县教育局结合实际代拟了《蒲城县社区教育工作领导小组关于印发创建省级社区教育实验区实施方案的通知》。现面向各成员单位征求意见，请认真组织研究，结合本部门职责提出修改意见、建议。相关意见、建议请单位主要负责同志签字、盖章，并于2020年6月29日前反馈至蒲城县社区教育工作领导小组办公室，逾期未反馈的，视同无意见。

联系人：何  冰

联系电话：7219741

邮箱：zhijiaogu741@163.com

附件：蒲城县创建省级社区教育实验区实施方案（征求意见稿）

蒲城县社区教育工作领导

小组办公室（代章）

2020年6月22日

蒲城县创建省级社区教育实验区实施方案

为深入贯彻落实党的十九大提出的“办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质”精神要求，切实做好省级社区教育实验区创建，根据《陕西省教育厅办公室关于做好2020年省级社区教育实验区和示范区创建工作的通知》、《渭南市教育局 蒲城县人民政府深化职业教育改革备忘录》、《蒲城县人民政府办公室关于进一步推进社区教育发展的实施意见》等文件精神和工作要求，特制定如下实施方案。

一、创建目标

初步建立社区教育体制机制，构建相互衔接、相互融通的全民终身教育体系，发挥社区教育多样化、开放式功能，使终身学习理念落到实处，最大限度地满足社区不同年龄、不同文化程度居民的学习需求。到2020年底，力争建成省级社区教育实验区。

二、部门职责

教育局：牵头做好社区教育发展规划、相关政策的制定等工作；部署安排中小学幼儿园深入开展爱国主义教育、新冠病毒防控知识教育等活动，配合做好社区教育有关工作；做好县全民学习中心基础建设；组织开展创建学习型机关、学习型社区、文明社区等多项评比表彰活动；指导镇（街道）社区教育学校和（村）社区教育学习点规范有序开展各项工作；组织、督促、协调各成员单位做好社区教育工作开展、材料汇编、模拟验收、查漏补缺、总结提升、迎接验收等各项工作。

财政局：按常住人口每年人均不低于1元的标准设立社区教育专项培训经费，并及时足额拨付；建立多渠道筹措社区教育经费的保障机制。

民政局：将社区教育纳入城乡社区发展规划；组织开展关爱农村留守儿童等形式多样的社区教育活动。

农业农村局：组织合作社带头人、新型职业农民等开展种养植、农产品加工、实用技术等职业技能培训；组织开展农业科技、动植物防疫知识进社区活动。

人力资源和社会保障局：组织下岗待业人员、外来务工人员、农村转移劳动力等开展职业技能培训。

退役军人事务局：组织开展退役士兵再就业职业教育和技能培训。

文化和旅游局：充分利用林则徐纪念馆、杨虎城纪念馆、图书馆、博物馆、体育场馆等多种资源，组织开展社区教育活动，实现一个场所、多种功能。

卫生健康局：组织开展新冠病毒防控知识教育、心理健康教育等培训活动。

团县委：组织开展形式多样的社区教育志愿者活动；充分发挥共青团、少先队组织在青少年校外和社区教育中的作用。

妇 联：组织开展科学育儿、家庭教育、妇女儿童生活常识、心理健康教育、儿童权益保护等培训活动。

老干部服务中心：组织离退休干部开展身心健康的文化体育娱乐等活动；充分发挥老年大学和社区教育省级实验区相关职能，指导镇（街道）社区教育学校、（村）社区教育学习点规范有序开展老年人活动；提高老年人教育的知晓率、参与率和满意度。

残 联：组织开展残疾人生活保障、康复、心理健康教育、就业等培训活动；开展形式多样的助残活动，营造扶残助残的良好社会氛围。

县融媒体中心：充分利用报刊、广播、电视、网络、自媒体等媒介，广泛宣传社区教育在学习型社会建设中的作用和成绩。

镇（街道）：制定社区教育发展规划和实施计划，列入区域经济和社会发展规划、社区建设规划和教育事业规划之中，并加以认真落实；每年不少于两次研究部署社区教育工作；做好社区教育学校和社区教育学习点办学场所筹备工作，并于7月30日前挂牌成立；指导和管理社区教育学校和社区教育学习点，积极开展各项有关工作。

三、实施步骤

（一）宣传动员阶段（2020年7月30日之前）

各单位要制定创建省级社区教育实验区实施方案，成立组织机构，召开会议，明确工作任务、责任要求，落实社区教育经费，建立各项管理制度，营造浓厚创建氛围。

（二）组织实施阶段（2020年8月1日—9月30日）

各单位，包括全民学习中心、社区教育学校、社区教育学习点，要按照《陕西省社区教育实验区评估指标体系》和工作职责，构建社区教育网络，加强社区教育队伍建设，广泛开展多种教育培训活动；专人负责创建资料收集汇总，确保实施方案、新闻报道、文稿、图片、视频、总结等资料完整,各项指标达到省定标准。

（三）整改完善阶段（2020年10月1日—10月31日）

各单位，包括全民学习中心、社区教育学校、社区教育学习点对照《陕西省社区教育实验区评估指标体系》自查自纠，建立台账，对照问题逐一销号。积极主动配合教育行政部门完成各类材料汇编及专题片制作，确保档案完整，装订规范，充分展示地方特色亮点。

县社区教育工作领导小组办公室组织工作人员对成员单位工作开展情况、指标完成情况进行专项督导，并将有关问题报送县政府。开展模拟验收活动，拟定参观特色及路线，全面梳理、完善、整改、提高。

（四）迎接验收阶段（2020年11月1日—11月30日）

各单位要齐心合力做好迎检工作，确保评估验收顺利通过。

四、工作要求

（一）统一认识，加强领导。各单位要高度重视，统一认识，加强领导，成立组织机构，明确责任目标，把创建工作纳入单位重要议事日程，迅速行动，采取有效措施，加快推进，确保成功创建省级社区教育实验区。

（二）齐抓共管，全力配合。各单位要对照工作职责，积极认领任务，加强沟通协作，积极主动配合教育部门做好各项工作，扎实开展创建活动，确保社区教育工作顺利开展。

（三）创新举措，彰显特色。各单位要创新活动形式，借力区域品牌农业、麦秆编织、土布织造、乡土文化等优势，依托社区教育学校、老年大学、文化站、村（居）委会等场所，积极开展形式多样的社区教育活动，充分挖掘社区教育工作中涌现出的典型人和事，加大宣传力度，使社区教育理念深入人心，教育特色各异、精彩纷呈。

附件：陕西省社区教育实验区评估指标体系

附件

陕西省社区教育实验区评估指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三 级 指 标 | 分值 | 自评 | 初评 | 复评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导与 管理 （15分） | 组织领导 8 | 1.县（市、区）、街（镇）领导对社区教育内涵，及其开展的指导思想、宗旨、原则有清晰的认识。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2.县（市、区）、街（镇）均制定社区教育发展规划和实施计划，并列入本地经济和社会发展规划、社区建设规划和教育事业规划之中，并加以认真落实。 | 2 |  |  |  |
|  |  | ★3.县（市、区）、街（镇）建立由党政领导牵头的社区教育工作领导小组，其办公室设在教育部门，并有专人负责。 | 4 |  |  |  |
|  | 管理与 运行 7 | 4.初步建立了“党委领导、政府统筹、教育部门主管、有关部门配合、社会积极支持、社区自主活动、市场有效介入、群众广泛参与”的社区教育工作管理体制。 | 2 |  |  |  |
|  |  | ★5.县（市、区）党委、政府和相关部门出台相关政策措施和指导意见，并且每年不少于两次研究部署本区域内社区教育工作。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 6.通过多渠道，采取多形式向社区成员宣传社区教育和终身教育思想。 | 2 |  |  |  |
| 条件与 保障 （25分） | 基地建设 4 | ★7.基本建立县（市、区）、街（镇）、居（村）三级社区教育系统，县（市、区）建立社区学院，大部分街（镇）建立社区学校、市民学校，居（村）建立社区教育学习点。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 8.县（市、区）社区学院场地使用面积不低于2000平米，街(镇)社区学校不低于300平米，居（村）学习点不低于80平米。 | 1 |  |  |  |
|  | 网络建设 2 | 9.依托教育或其他网站等建设社区教育网站，初步搭建起社区教育网络平台。 | 2 |  |  |  |
|  | 资源开发 和服务 5 | 10.社区内普通中小学、幼儿园、中等职业学校、成人教育培训机构、高等学校等有序向社区开放，为社区教育服务。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 11.社区非教育机构教育资源得到较好地开发，为社区教育服务。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 12.社区重视无形教育资源的总结，提炼，作为社区教育宝贵资源。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 13.社区积极创造条件，建设学习资源服务圈。 | 1 |  |  |  |
| 条件与 保障 （25分） | 经费保障 5 | ★14.县（市、区）财政一般按常住人口每年人均不低于1元的标准设立社区教育专项培训经费，并逐年有所提高。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 15.建立多渠道筹措社区教育经费的保障机制。 | 2 |  |  |  |
|  | 队伍建设 6 | 16.基本形成一支素质较高、熟悉社区教育、专兼职结合的社区教育管理队伍，街（镇）至少配备1名专职管理人员。 | 2 |  |  |  |
|  |  | ★17.有一支相对稳定，适应社区教育需要的，专职、兼职和志愿者相结合的社区教育师资队伍，专职教师按常住人口的万分之一比例配备，志愿者人数占辖区常住人口百分之五以上。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 18.制定社区教育工作者队伍建设规划，定期开展社区教育专职人员岗前培训和在岗提高性培训，年培训率达50%以上。 | 1 |  |  |  |
|  | 制度保障 3 | 19.社区教育各项规章制度基本健全，包括联席会议制度、目标责任制度、管理制度、居民终身学习制度、评估检查和专项督导制度、奖励保障制度等。并纳入政府教育督导评估范围。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 20.注重档案建设，档案资料基本规范齐全。 | 1 |  |  |  |
| 教育培训与学习活动 （25分） | 教育培训 活动 18 | ★21.全年接受社区教育服务的社区居民占全体成员的比例达20%以上。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 22.城市社区，登记在册的下岗待业人员和外来务工人员的培训率分别达到50%和40%以上。农村社区，农民实用技术培训率达25%以上，农村劳动力转移培训率达到40%以上。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 23.注重向社区家长进行科学育儿和家庭教育的培训辅导。注重未成年人的主题教育活动，未成年人参与社区教育活动的比例不低于40%。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 24.老年人参与社区教育学习活动的比例达20%以上。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 25.定期开展全民终身学习活动周，全民读书月等群众性宣传教育活动，有教育主题，有活动方案，有实际成效。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 26.注重对社区各类人员心理疏导和调适的教育培训。 | 2 |  |  |  |
|  | 学习型 组织创建 7 | 27.县（市、区）党委、政府重视学习型组织建设，有中长期创建规划和年度推进计划。各类学习型组织的创建力度大、进展快。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 28.学习型党政机关创建率达60%左右。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 29.学习型社区居（村）创建率达40%以上。 | 3 |  |  |  |
| 社区教育成效 （25分） | 社区成员的认知和评价 8 | ★30.社区成员对社区教育的知晓率、认同率达60%以上。 | 4 |  |  |  |
|  |  | ★31.社区成员对接受社区教育服务的满意率达60%以上。 | 4 |  |  |  |
|  | 社区成员综合 素质的提高 6 | 32.社区成员的社区归属感、遵守社会公德自觉性、扶贫帮困、参加公益活动等公民素质有较大的提高。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 33.社区成员参与终身学习的积极性明显提高，精神生活质量有较大改善。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 34.社区成员终身学习观念有明显增强，求知欲有明显提升，知识和技能含量明显提高。 | 2 |  |  |  |
|  | 社区发展和成员生活质量的提升 6 | 35.推进了“文明社区”、“安全社区”、“和谐社区”、“数字社区”、“健康社区”等各类创建工作，成效显著。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 36.社区和谐稳定，各类案件发生率下降。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 37.社区成员的精神生活质量和环境生活质量有了改善。 | 2 |  |  |  |
|  | 内涵建设的加强 5 | 38.重视社区教育课程和教材建设，已形成具有教材性质的读本。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 39.开展社区教育实验项目工作取得一定成效。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 40.注重社区教育课题研究，并取得初步成效。 | 1 |  |  |  |
| 特色与 创新 （10分） | 特色（做到其中一项可获满分） 5 | ★41.注重社区教育课程和活动的研发，已形成具有社区特色的课程及活动资源。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 42.注重社区教育特色建设，已打造出有关项目、载体、平台等方面特色品牌。 |  |  |  |  |
|  | 创新（做到其中一项可获满分） 5 | 43.注重社区教育问题研究和实验探索，已取得具有创新价值的实验研究成果，指导社区教育新发展。 | 5 |  |  |  |
|  |  | ★44.注重社区教育的管理体制、运行机制、体系构建、资源共享、投入机制、队伍建设、市民学分银行建设、督导评估等方面改革创新，成效较为显著。 |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  | 100 |  |  |  |

说明：1.本指标体系由5个一级指标、16个二级指标、44个三级指标组成，其中有★号的10个三级指标为核心指标。

2 本指标体系总分为100分。若评估分值满80分，且核心指标有6项通过，则获得省级实验区的备选资格。

3.“全年接受服务的社区成员达全体成员的20%以上”是指本社区所提供的社区教育服务，不包括社区成员未利用社区上述服务，而进行的自我活动和自主学习。

4.“社区成员接受服务的满意率达到60%以上”是指“接受服务”的社区成员的百分比。